## Лист1
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №510-ОД от 29.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирова-ния капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирова-ния капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капиталь-ных вложений на конец отчет-ного периода в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 409.5226 | 114.216 | 295.3066 | 127.2486 | 50.4581 | 0.16986 | 17.9745 | 0 | 3.7115 | 0 | 28.7721 | 127.0788 | 0 | 244.9579 | 50.2882 | 29606%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 17.8905 | 1.9352 | 15.9554 | 0 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 15.5649 | 100%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 200.6642 | 27.7148 | 172.9494 | 46.6112 | 8.5424 | 0 | 1.1203 | 0 | 0.25001 | 0 | 7.172 | 46.6112 | нд | 164.407 | 8.5424 | 100%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 190.9678 | 84.566 | 106.4018 | 80.6374 | 26.3509 | 0.16986 | 1.2892 | 0 | 3.4615 | 0 | 21.6001 | 80.4676 | 0 | 80.1604 | 26.181 | 15413%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 409.5226 | 114.216 | 295.3066 | 127.2486 | 50.4581 | 0.16986 | 17.9745 | 0 | 3.7115 | 0 | 28.7721 | 127.0788 | 0 | 244.9579 | 50.2882 | 29606%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17.8905 | 1.9352 | 15.9554 | 0 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 15.5649 | 100%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 17.8905 | 1.9352 | 15.9554 | 0 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 15.5649 | 100%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 17.8905 | 1.9352 | 15.9554 | 0 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 15.5649 | 100%
1.1.3.1.1. | Техприсоединение Аэропорт Мирный | К_012 | 17.8905 | 1.9352 | 15.9554 | нд | 15.5649 | нд | 15.5649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39052 | 15.5649 | 100% | На 31.12.2021 г. фактически выполнены 6 из 6 этапов работ по договору , заключенному на выполнение работ по объекту "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Аэропортового комплекса г.Мирного". Оплачены 1-4 этапы. Оплата за 5-6 этапы работ по договору произведена в 1 кв. 2022 г., после устранения замечаний к работе оборудования.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 200.6642 | 27.7148 | 172.9494 | 46.6112 | 8.5424 | 0 | 1.1203 | 0 | 0.25001 | 0 | 7.172 | 46.6112 | нд | 164.407 | 8.5424 | 100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 200.6642 | 27.7148 | 172.9494 | 46.6112 | 8.5424 | 0 | 1.1203 | 0 | 0.25001 | 0 | 7.172 | 46.6112 | нд | 164.407 | 8.5424 | 100%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 200.6642 | 27.7148 | 172.9494 | 46.6112 | 8.5424 | 0 | 1.1203 | 0 | 0.25001 | 0 | 7.172 | 46.6112 | нд | 164.407 | 8.5424 | 100%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 22.5864 | 21.2866 | 1.2998 | нд | 1.1203 | нд | 1.1203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.17948 | нд | нд | Общая стоимость по договору на выполнение работ и поставку оборудования составляла 22,59 млн.руб. с НДС. В связи с исключением части работ выполняемых по договору, было заключено дополнительное соглашение к договору на уменьшение общей стоимости договора до 22,406 млн.руб. с НДС. Оплачены 1-2 этапы. Оплата за 3-й этап за оказание услуги шеф-монтаж произведена в 1 кв. 2022 г.
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит ETL 600 (Л-201, Л-202, Л-211, Л-212) | L_001 | 51.5441 | 0 | 51.5441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 51.5441 | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Зарядно-выпрямительное оборудование типа МС1810 НРТ200/22 (2 ед.) | L_002 | 4.008 | 0 | 4.008 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | нд | 4.008 | 0 | 0%
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Замена терминалов защиты и управления вводных ячеек КРУ-10кВ SPAC800 (3шт.) | L_003 | 4.3933 | 0 | 4.3933 | 4.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3933 | нд | 4.3933 | 0 | 0%
1.2.1.2.5 | Панель №29 СВ-220. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | J_002 | 3.9492 | 3.95 | -0.0008004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0008004 | нд | нд
1.2.1.2.6 | ПС Районная. Замена терминалов защиты трансформаторов напряжения КРУ-10 кВ SPAC804 на SPAC810 (2 шт.) | M_002 | 2.9289 | 0 | 2.9289 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289 | нд | 2.9289 | 0 | 0%
1.2.1.2.7 | ПС Районная. Панель №19 Л212. Замена терминалов REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | M_003 | 4.2959 | 0 | 4.2959 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | нд | 4.2959 | 0 | 0%
1.2.1.2.8 | ПС Районная. Панель №20 Л202. Замена терминалов REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | M_004 | 4.2959 | 0 | 4.2959 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | нд | 4.2959 | 0 | 0%
1.2.1.2.9 | ПС Районная. Панель №39 рез. защиты Л222. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | M_005 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.2339 | нд | нд
1.2.1.2.10 | ПС Районная. Панель №36 рез. защиты Л241. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | M_006 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.2339 | нд | нд
1.2.1.2.11 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 1.8918 | 0 | 1.8918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.8918 | нд | нд
1.2.1.2.12 | ПС Районная. Замена терминалов защиты отходящих ячеек 1С КРУ-10кВ SPAC800 на SPAC810Л (4 шт.). | N_001 | 5.8577 | 0 | 5.8577 | 5.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | нд | 5.8577 | 0 | 0%
1.2.1.2.13 | ПС Районная. Панель №79 Л137. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_002 | 2.0653 | 0 | 2.0653 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35534 | нд | 2.0653 | 0 | 0%
1.2.1.2.14 | ПС Районная. Панель №80 Л138. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_003 | 2.0653 | 0 | 2.0653 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35534 | нд | 2.0653 | 0 | 0%
1.2.1.2.15 | ПС Районная. Панель №71 СВ-110. Замена терминала REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_004 | 2.1627 | 0 | 2.1627 | 1.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | нд | 2.1627 | 0 | 0%
1.2.1.2.16 | ПС Районная. Панель №68 Л135. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_004 | 2.0653 | 0 | 2.0653 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35534 | нд | 2.0653 | 0 | 0%
1.2.1.2.17 | ПС Районная. Панель №69 Л136. Замена терминала REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_005 | 2.0653 | 0 | 2.0653 | 0.35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35534 | нд | 2.0653 | 0 | 0%
1.2.1.2.18 | ПС Районная. Панель №72 ОВ-110. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | L_006 | 4.1307 | 0 | 4.1307 | 0.71069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71069 | нд | 4.1307 | 0 | 0%
1.2.1.2.19 | ПС Районная. Панель №15 замена терминала дифференциальной защиты 2ЛТ SPAD346C2 на SPAC810T (1 шт.) | L_007 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | нд | 1.4644 | 0 | 0%
1.2.1.2.20 | ПС Районная. Панель №16 замена терминала дифференциальной защиты 1ЛТ SPAD346C2 на SPAC810T (1 шт.) | N_005 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | нд | 1.4644 | 0 | 0%
1.2.1.2.21 | ПС Районная. Панель №40. Рез. защиты Л221. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_006 | 2.1627 | 0 | 2.1627 | 1.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | нд | 2.1627 | 0 | 0%
1.2.1.2.22 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 1.8918 | 0 | 1.8918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.8918 | нд | нд
1.2.1.2.23 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.2,яч.4 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_008 | 3.8006 | 0 | 3.8006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.8006 | нд | нд
1.2.1.2.24 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.3,яч.7 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_009 | 3.8006 | 0 | 3.8006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.8006 | нд | нд
1.2.1.2.25 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.8,яч.9 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_010 | 3.8006 | 0 | 3.8006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.8006 | нд | нд
1.2.1.2.26 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.12,яч.13 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_011 | 3.8006 | 0 | 3.8006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.8006 | нд | нд
1.2.1.2.27 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов напряжения 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ типа НКФ-110 II-ХЛ1 на СРВ-123 УХЛ1 (емкостные)(2 комплекта) | L_008 | 5.8988 | 0 | 5.8988 | 5.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8988 | нд | 5.8988 | 0 | 0%
1.2.1.2.28 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.6 и яч.7 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_009 | 9.348 | 0 | 9.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.348 | нд | нд
1.2.1.2.29 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.8 и яч.10 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_010 | 9.348 | 0 | 9.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.348 | нд | нд
1.2.1.2.30 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.11 и яч.12 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_011 | 9.348 | 0 | 9.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.348 | нд | нд
1.2.1.2.31 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.9 и яч.13 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | N_012 | 9.348 | 0 | 9.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.348 | нд | нд
1.2.1.2.32 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | 7.7932 | 0 | 7.7932 | 7.7932 | 7.422 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 7.172 | 7.7932 | нд | 0.37115 | 7.422 | 100% | Перенос выполнения части мероприятия с 4 кв. на 2 кв. и 3 кв.
1.2.1.2.33 | ПС Районная. Конденсаторы связи высокочастотные | К_024 | 2.6206 | 2.4782 | 0.14232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.14232 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 190.9678 | 84.566 | 106.4018 | 80.6374 | 26.3509 | 0.16986 | 1.2892 | 0 | 3.4615 | 0 | 21.6001 | 80.4676 | 0 | 80.1604 | 26.181 | 15413% | Выполнение мероприятий внеплана
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 21.3813 | 21.0964 | 0.28496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28496 | 0 | 100%
1.6.1.1 | Приобретение гусеничной техники | К_009 | 12.048 | 12.048 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.1.2 | Приобретение мини-погрузчика | L_011 | 4.056 | 4.05 | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.006 | нд | нд
1.6.1.3 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости | К_027 | 3.7917 | 3.6766 | 0.11519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.11519 | нд | нд
1.6.1.4 | Приобретение Цельнометаллического грузового фургона (1 шт) | L_022 | 1.4856 | 1.3218 | 0.16378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16378 | нд | нд
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 72.4494 | 0 | 72.4494 | 72.4494 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2796 | нд | 72.2796 | 0 | 0%
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 72.4494 | 0 | 72.4494 | 72.4494 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2796 | нд | 72.2796 | 0 | 0%
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 37.5296 | 14.1341 | 23.3954 | 3.492 | 23.2865 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 0 | 21.1301 | 3.492 | 0 | 0.10894 | 19.7945 | 84.61% | Выполнение внеплана мероприятий М_017, М_018
1.6.4.1 | ПС Районная. Пресс гидравлический помповый ПГ-100 тонн КВТ, Помпа гидравлическая ручная одностороннего действия с увеличенным объемом маслобака ПМР-7020-K2, матрицы А-44, А-45, А46 | J_003 | 0.77886 | 0.77886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.2 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 3.492 | 0 | 3.492 | 3.492 | 4.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4407 | 3.492 | нд | -0.94874 | 0.94874 | 27.17% | Увеличение стоимости в результате проведенных торгово-закупочных процедур
1.6.4.3 | Приобретение установки для испытания кабелей | К_002 | 1.674 | 1.674 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Вольтамперфазометра | К_003 | 0.1496 | 0.1496 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение Устройства испытательное для релейной защиты | К_004 | 0.59 | 0.59 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение Устройство испытательное для релейной защиты | К_018 | 2.1439 | 2.1439 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение Приставки для устройства испытательное для релейной защиты | К_005 | 0.12 | 0.12 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.8 | Приобретение Цифрового мультиметра | К_006 | 0.0504 | 0.0504 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.9 | Приобретение Тестера аккумуляторных батарей | К_008 | 0.83091 | 0.83091 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.10 | Приобретение Многофункциональногокомплекса прогрузки первичным током, до 9,5 кА | К_025 | 1.5693 | 1.5693 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.11 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.192 | 0 | 0.192 | нд | 0.24117 | нд | 0 | нд | 0.24117 | нд | 0 | нд | нд | -0.049166 | нд | нд | переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.12 | Приобретение Тепловизор с разрешением 620х480 и цифровым зумом 32х | L_014 | 3.444 | 3.3004 | 0.1436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1436 | нд | нд
1.6.4.13 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 9.8952 | 0 | 9.8952 | нд | 9.4599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4599 | нд | нд | 0.43526 | нд | нд | переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.14 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 4.8536 | 0 | 4.8536 | нд | 4.6401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6401 | нд | нд | 0.21349 | нд | нд | переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.15 | Приобретение Автоматический тестер трансформаторного масла на пробивное напряжение | L_017 | 1.7124 | 1.7123 | 7.2e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.2e-05 | нд | нд
1.6.4.16 | Приобретение Миллиомметр | L_018 | 0.768 | 0.759 | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.009 | нд | нд
1.6.4.17 | Приобретение Цифрового тахографа DTCO 3283.4210001011В-1 | К_028 | 0.05 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.18 | Приобретение Комплексной трансформаторной станции КТПН-630 кВА | К_029 | 0.1733 | 0.1733 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.19 | Приобретение Комплекта для замены изоляторов ПС-120У | К_030 | 0.051627 | 0.051627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.20 | Приобретение Пресса гидравлического аккумуляторного ПГРА-400 | К_031 | 0.11542 | 0.11542 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.21 | Пресс гидравлический ручной ПГРс-400у (КВТ) | К_032 | 0.065032 | 0.065032 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.22. | Приобретение инструментов | М_018 | 0.33 | 0 | 0.33 | нд | 0.33509 | нд | 0 | нд | 0.08784 | нд | 0.24725 | нд | нд | -0.005095 | нд | нд | Внеплана. Приобретение по производственной необходимости кустореза для проведения работы по расчистке просеки.
1.6.4.23. | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | М_017 | 4.48 | 0 | 4.48 | нд | 4.1695 | нд | 0 | нд | 1.8274 | нд | 2.3421 | нд | нд | 0.31052 | нд | нд | Внеплана. Приобретение по производственной необходимости.
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 9.3456 | 7.1776 | 2.168 | 0 | 2.2694 | 0 | 1.1194 | 0 | 0.68003 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.008 | 2.2694 | 100% | Выполнение мероприятия М_023
1.6.5.1 | Монтаж системы виденаблюдения на объекте ПС Районная | К_010 | 5.568 | 5.56 | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.008 | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение Моноблоков | К_013 | 0.62489 | 0.62489 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.3 | Приобретение МФУ | К_014 | 0.10226 | 0.10226 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.4 | Приобретение Шлюзов | К_015 | 0.168 | 0.168 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.5 | Приобретение Спутникового телефона | К_016 | 0.22198 | 0.22198 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.6 | Приобретение Автоматической метеостанции | К_026 | 0.16397 | 0.16397 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.7 | Приобретение Ноутбуков (4 шт) | К_033 | 0.3365 | 0.3365 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.8. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 2.16 | 0 | 2.16 | нд | 2.2694 | нд | 1.1194 | нд | 0.68003 | нд | 0.47 | нд | нд | 0 | нд | нд | В соответствии с Приказом ООО "ЯЭСК" №01-4200/48-П от 03.03.2022 г. "О порядке проведения срочных закупок, товаров, работ, услуг в рамках мероприятий по снижению санкционных рисков".
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 50.2619 | 42.1579 | 8.104 | 4.696 | 0.62512 | 0 | 0 | 0 | 0.62512 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 7.4789 | -4.0709 | -50.23%
1.6.6.1 | Строительство холодного склада | J_004 | 4.696 | 0 | 4.696 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | нд | 4.696 | 0 | 0%
1.6.6.2 | Приобретение вагона для ГПП (пост охраны). | L_019 | 1.248 | 1.04 | 0.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.208 | нд | нд
1.6.6.3 | Приобретение базы НИГП | L_020 | 41.0243 | 41.0243 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.6.4 | Приобретение Инфракрасных термометров (2 шт.) | К_034 | 0.0936 | 0.0936 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.6.5 | Строительство производственного здания на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | М_024 | 3.2 | 0 | 3.2 | нд | 0.62512 | нд | 0 | нд | 0.62512 | нд | 0 | нд | нд | 2.5749 | нд | нд | Проект предусмотрен вместо J_004. Совмещенное здание холодного склада и мастерской на ПС Районная
Note on N137: Васильева Татьяна Александровна: тележка из 2-го квартла