## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Якутская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) №510-ОД от 29.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 342.3354 | 107.0336 | 0 | 234.952 | 106.0405 | 32.556 | 0.80702 | 3.6585 | 0 | 4.8419 | 0 | 24.0557 | 105.2335 | 0 | 0 | 203.4728 | 7.6933 | 953.3%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.9088 | 11.8517 | нд | 3.057 | 0 | 2.7316 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.32543 | 2.7316 | 100%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 167.2202 | 23.6282 | 0 | 143.4733 | 38.8427 | 6.2559 | 0 | 0.046633 | 0 | 0.23244 | 0 | 5.9768 | 38.8427 | 0 | 0 | 137.2174 | 0.27907 | 100%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 160.2064 | 71.5537 | 0 | 88.4216 | 67.1979 | 23.5685 | 0.80702 | 0.88022 | 0 | 4.6094 | 0 | 18.0788 | 66.3908 | 0 | 0 | 65.9299 | 4.6826 | 580.2%
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 342.3354 | 107.0336 | 0 | 234.952 | 106.0405 | 32.556 | 0.80702 | 3.6585 | 0 | 4.8419 | 0 | 24.0557 | 105.2335 | 0 | 0 | 203.4728 | 7.6933 | 953.3%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.9088 | 11.8517 | нд | 3.057 | 0 | 2.7316 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.32543 | 2.7316 | 100%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 14.9088 | 11.8517 | нд | 3.057 | 0 | 2.7316 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.32543 | 2.7316 | 100%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 14.9088 | 11.8517 | нд | 3.057 | 0 | 2.7316 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.32543 | 2.7316 | 100%
1.1.3.1.1. | Техприсоединение Аэропорт Мирный | К_012 | 14.9088 | 11.8517 | нд | 3.057 | нд | 2.7316 | нд | 2.7316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.32543 | нд | нд | На 31.12.2021 г. фактически выполнены 6 из 6 этапов работ по договору, заключенному на выполнение работ по объекту "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Аэропортового комплекса г.Мирного". Первичные документы по фактическим выполненным работам 6-го этапа (СМР) приняты в 1 кв. 2022 г., после устранения замечаний по работе оборудования.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 167.2202 | 23.6282 | 0 | 143.4733 | 38.8427 | 6.2559 | 0 | 0.046633 | 0 | 0.23244 | 0 | 5.9768 | 38.8427 | 0 | 0 | 137.2174 | 0.27907 | 100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 167.2202 | 23.6282 | 0 | 143.4733 | 38.8427 | 6.2559 | 0 | 0.046633 | 0 | 0.23244 | 0 | 5.9768 | 38.8427 | 0 | 0 | 137.2174 | 0.27907 | 100%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 167.2202 | 23.6282 | 0 | 143.4733 | 38.8427 | 6.2559 | 0 | 0.046633 | 0 | 0.23244 | 0 | 5.9768 | 38.8427 | 0 | 0 | 137.2174 | 0.27907 | 100%
1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 18.822 | 18.2714 | нд | 0.55063 | нд | 0.070733 | нд | 0.046633 | нд | 0.0241 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.4799 | нд | нд | Дополнительно приобретены шкафы для размещения телекоммуникационного оборудования по мероприятию 2021 г.
1.2.1.2.2 | ПС Районная. Модернизация терминалов ВЧ защит ETL 600 (Л-201, Л-202, Л-211, Л-212) | L_001 | 42.9534 | 0 | нд | 42.9534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 42.9534 | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС Районная. Зарядно-выпрямительное оборудование типа МС1810 НРТ200/22 (2 ед.) | L_002 | 3.34 | 0 | нд | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | нд | нд | 3.34 | 0 | 0%
1.2.1.2.4 | ПС Районная. Замена терминалов защиты и управления вводных ячеек КРУ-10кВ SPAC800 (3шт.) | L_003 | 3.6611 | 0 | нд | 3.6611 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6611 | нд | нд | 3.6611 | 0 | 0%
1.2.1.2.5 | Панель №29 СВ-220. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | J_002 | 3.291 | 3.2917 | нд | -0.000667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.000667 | нд | нд
1.2.1.2.6 | ПС Районная. Замена терминалов защиты трансформаторов напряжения КРУ-10 кВ SPAC804 на SPAC810 (2 шт.) | M_002 | 2.4407 | 0 | нд | 2.4407 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | нд | нд | 2.4407 | 0 | 0%
1.2.1.2.7 | ПС Районная. Панель №19 Л212. Замена терминалов REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | M_003 | 3.5799 | 0 | нд | 3.5799 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | нд | нд | 3.5799 | 0 | 0%
1.2.1.2.8 | ПС Районная. Панель №20 Л202. Замена терминалов REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | M_004 | 3.5799 | 0 | нд | 3.5799 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | нд | нд | 3.5799 | 0 | 0%
1.2.1.2.9 | ПС Районная. Панель №39 рез. защиты Л222. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | M_005 | 1.8616 | 0 | нд | 1.8616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8616 | нд | нд
1.2.1.2.10 | ПС Районная. Панель №36 рез. защиты Л241. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | M_006 | 1.8616 | 0 | нд | 1.8616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8616 | нд | нд
1.2.1.2.11 | ПС Районная. Панель №38. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | M_007 | 1.5765 | 0 | нд | 1.5765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.5765 | нд | нд
1.2.1.2.12 | ПС Районная. Замена терминалов защиты отходящих ячеек 1С КРУ-10кВ SPAC800 на SPAC810Л (4 шт.). | N_001 | 4.8815 | 0 | нд | 4.8815 | 4.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8815 | нд | нд | 4.8815 | 0 | 0%
1.2.1.2.13 | ПС Районная. Панель №79 Л137. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_002 | 1.7211 | 0 | нд | 1.7211 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | нд | нд | 1.7211 | 0 | 0%
1.2.1.2.14 | ПС Районная. Панель №80 Л138. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_003 | 1.7211 | 0 | нд | 1.7211 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | нд | нд | 1.7211 | 0 | 0%
1.2.1.2.15 | ПС Районная. Панель №71 СВ-110. Замена терминала REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_004 | 1.8023 | 0 | нд | 1.8023 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | нд | нд | 1.8023 | 0 | 0%
1.2.1.2.16 | ПС Районная. Панель №68 Л135. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_004 | 1.7211 | 0 | нд | 1.7211 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | нд | нд | 1.7211 | 0 | 0%
1.2.1.2.17 | ПС Районная. Панель №69 Л136. Замена терминала REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_005 | 1.7211 | 0 | нд | 1.7211 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | нд | нд | 1.7211 | 0 | 0%
1.2.1.2.18 | ПС Районная. Панель №72 ОВ-110. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | L_006 | 3.4422 | 0 | нд | 3.4422 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59224 | нд | нд | 3.4422 | 0 | 0%
1.2.1.2.19 | ПС Районная. Панель №15 замена терминала дифференциальной защиты 2ЛТ SPAD346C2 на SPAC810T (1 шт.) | L_007 | 1.2204 | 0 | нд | 1.2204 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | нд | нд | 1.2204 | 0 | 0%
1.2.1.2.20 | ПС Районная. Панель №16 замена терминала дифференциальной защиты 1ЛТ SPAD346C2 на SPAC810T (1 шт.) | N_005 | 1.2204 | 0 | нд | 1.2204 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | нд | нд | 1.2204 | 0 | 0%
1.2.1.2.21 | ПС Районная. Панель №40. Рез. защиты Л221. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | N_006 | 1.8023 | 0 | нд | 1.8023 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | нд | нд | 1.8023 | 0 | 0%
1.2.1.2.22 | ПС Районная. Панель №41. Замена терминала БЭ2704.031 и приемопередатчика ПВЗУ-Е (Л222). | N_007 | 1.5765 | 0 | нд | 1.5765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.5765 | нд | нд
1.2.1.2.23 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.2,яч.4 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_008 | 3.1672 | 0 | нд | 3.1672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.1672 | нд | нд
1.2.1.2.24 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.3,яч.7 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_009 | 3.1672 | 0 | нд | 3.1672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.1672 | нд | нд
1.2.1.2.25 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.8,яч.9 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_010 | 3.1672 | 0 | нд | 3.1672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.1672 | нд | нд
1.2.1.2.26 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов тока яч.12,яч.13 типа ТФЗМ-110Б IVХЛ1 на ТГФМ-110 IVХЛ1 (элегазовые)(2 комплекта) | N_011 | 3.1672 | 0 | нд | 3.1672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.1672 | нд | нд
1.2.1.2.27 | ПС Районная. ОРУ-110. Замена трансформаторов напряжения 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ типа НКФ-110 II-ХЛ1 на СРВ-123 УХЛ1 (емкостные)(2 комплекта) | L_008 | 4.9157 | 0 | нд | 4.9157 | 4.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9157 | нд | нд | 4.9157 | 0 | 0%
1.2.1.2.28 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.6 и яч.7 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_009 | 7.79 | 0 | нд | 7.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.79 | нд | нд
1.2.1.2.29 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.8 и яч.10 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_010 | 7.79 | 0 | нд | 7.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.79 | нд | нд
1.2.1.2.30 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.11 и яч.12 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | M_011 | 7.79 | 0 | нд | 7.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.79 | нд | нд
1.2.1.2.31 | ПС Районная. ОРУ-220 Реконструкция яч.9 и яч.13 замена выключателей ВМТ-220Б-25/1250 на HPL-245B1, и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на TG-245 УХЛ1 | N_012 | 7.79 | 0 | нд | 7.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.79 | нд | нд
1.2.1.2.32 | ПС Районная. ОПУ Реконструкция щита оперативного постоянного тока | L_009 | 6.4943 | 0 | нд | 6.4943 | 6.4943 | 6.1852 | 0 | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 5.9768 | 6.4943 | нд | нд | 0.30911 | 6.1852 | 100% | Перенос выполнения части мероприятия с 4 кв. на 2 кв. и на 3 кв.
1.2.1.2.33 | ПС Районная. Конденсаторы связи высокочастотные | К_024 | 2.1838 | 2.0652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 160.2064 | 71.5537 | 0 | 88.4216 | 67.1979 | 23.5685 | 0.80702 | 0.88022 | 0 | 4.6094 | 0 | 18.0788 | 66.3908 | 0 | 0 | 65.9299 | 4.6826 | 580.2%
1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 17.8178 | 17.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.1 | Приобретение гусеничной техники | К_009 | 10.04 | 10.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.1.2 | Приобретение мини-погрузчика | L_011 | 3.38 | 3.375 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд
1.6.1.3 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости | К_027 | 3.1598 | 3.0774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.1.4 | Приобретение Цельнометаллического грузового фургона (1 шт) | L_022 | 1.238 | 1.1085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 60.3745 | 0 | нд | 60.3745 | 60.3745 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2255 | нд | нд | 60.2255 | 0 | 0%
1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 60.3745 | 0 | нд | 60.3745 | 60.3745 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2255 | нд | нд | 60.2255 | 0 | 0%
1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 31.2913 | 11.7834 | 0 | 19.5004 | 2.91 | 19.8846 | 0 | 0.0732 | 0 | 2.2737 | 0 | 17.5377 | 2.91 | 0 | 0 | -0.38422 | 19.8846 | 100%
1.6.4.1 | ПС Районная. Пресс гидравлический помповый ПГ-100 тонн КВТ, Помпа гидравлическая ручная одностороннего действия с увеличенным объемом маслобака ПМР-7020-K2, матрицы А-44, А-45, А46 | J_003 | 0.65405 | 0.65405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.2 | ПС Районная. Установка для обработки трансформаторного масла УВМ 10-10 Л У1 | M_012 | 2.91 | 0 | нд | 2.91 | 2.91 | 3.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 2.91 | нд | нд | -0.79062 | 3.7006 | 100% | Приобретение в 3 кв. вместо 4 кв.
1.6.4.3 | Приобретение установки для испытания кабелей | К_002 | 1.395 | 1.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.4 | Приобретение Вольтамперфазометра | К_003 | 0.12467 | 0.12467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.5 | Приобретение Устройства испытательное для релейной защиты | К_004 | 0.49167 | 0.49167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.6 | Приобретение Устройство испытательное для релейной защиты | К_018 | 1.7866 | 1.7866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.7 | Приобретение Приставки для устройства испытательное для релейной защиты | К_005 | 0.1 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.8 | Приобретение Цифрового мультиметра | К_006 | 0.042 | 0.042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.9 | Приобретение Тестера аккумуляторных батарей | К_008 | 0.69242 | 0.69242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.10 | Приобретение Многофункциональногокомплекса прогрузки первичным током, до 9,5 кА | К_025 | 1.3077 | 1.3077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.11 | Приобретение Система записи телефонных разговоров | L_013 | 0.16 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0.20097 | нд | 0 | нд | 0.20097 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.040972 | нд | нд | Переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.12 | Приобретение Тепловизор с разрешением 620х480 и цифровым зумом 32х | L_014 | 2.87 | 2.7503 | нд | 0.11967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11967 | нд | нд
1.6.4.13 | Приобретение Трехфазная испытательная система для комплексного тестирования силовых и распределительных трансформаторов | L_015 | 8.246 | 0 | нд | 8.246 | нд | 7.8833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8833 | нд | нд | нд | 0.36271 | нд | нд | Переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.14 | Приобретение Модуль для измерения емкости и коэффициента мощности/тангенса угла диэлектрических потерь (тангенс дельта) | L_016 | 4.0446 | 0 | нд | 4.0446 | нд | 3.8667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8667 | нд | нд | нд | 0.17791 | нд | нд | Переходящее мероприятие с 2021 г.
1.6.4.15 | Приобретение Автоматический тестер трансформаторного масла на пробивное напряжение | L_017 | 1.427 | 1.4269 | нд | 6e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 6e-05 | нд | нд
1.6.4.16 | Приобретение Миллиомметр | L_018 | 0.64 | 0.6325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.17 | Приобретение Цифрового тахографа DTCO 3283.4210001011В-1 | К_028 | 0.041667 | 0.041667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.18 | Приобретение Комплексной трансформаторной станции КТПН-630 кВА | К_029 | 0.14442 | 0.14442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.19 | Приобретение Комплекта для замены изоляторов ПС-120У | К_030 | 0.043022 | 0.043022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.20 | Приобретение Пресса гидравлического аккумуляторного ПГРА-400 | К_031 | 0.096183 | 0.096183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.21 | Пресс гидравлический ручной ПГРс-400у (КВТ) | К_032 | 0.054193 | 0.054193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.4.22. | Приобретение инструментов | М_018 | 0.27 | 0 | нд | 0.27 | нд | 0.27925 | нд | 0.0732 | нд | 0.16894 | нд | 0.03711 | нд | нд | нд | -0.0092458 | нд | нд | Внеплана. Приобретение по производственной необходимости.
1.6.4.23. | Приобретение устройств и приборов для проверки и диагностики электрооборудования | М_017 | 3.75 | 0 | нд | 3.75 | нд | 3.9538 | нд | 0 | нд | 1.9038 | нд | 2.05 | нд | нд | нд | -0.20374 | нд | нд | Внеплана. Приобретение по производственной необходимости.
1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 7.6481 | 5.8413 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0.12233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 100% | Выполнение мероприятия М_023
1.6.5.1 | Монтаж системы виденаблюдения на объекте ПС Районная | К_010 | 4.64 | 4.6333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.2 | Приобретение Моноблоков | К_013 | 0.52074 | 0.52074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.3 | Приобретение МФУ | К_014 | 0.085217 | 0.085217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.4 | Приобретение Шлюзов | К_015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.5 | Приобретение Спутникового телефона | К_016 | 0.18498 | 0.18498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.6 | Приобретение Автоматической метеостанции | К_026 | 0.13664 | 0.13664 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.7 | Приобретение Ноутбуков (4 шт) | К_033 | 0.28042 | 0.28042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.5.8. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи (моноблок, МФУ, системные блоки, спутниковые телефоны) | M_023 | 1.8001 | 0 | нд | 1.8001 | нд | 1.8001 | нд | 0 | нд | 1.6777 | нд | 0.12233 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | В соответствии с Приказом ООО "ЯЭСК" №01-4200/48-П от 03.03.2022 г. "О порядке проведения срочных закупок, товаров, работ, услуг в рамках мероприятий по снижению санкционных рисков".
1.6.6 | Мероприятия, направленные на хозяйственное обеспечение деятельности | Г | 43.0747 | 36.328 | 0 | 6.7467 | 3.9133 | 1.7348 | 0.65802 | 0.65802 | 0 | 0.65802 | 0 | 0.41878 | 3.2553 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 0%
1.6.6.1 | Строительство холодного склада | J_004 | 3.9133 | 0 | нд | 3.9133 | 3.9133 | 1.7348 | 0.65802 | 0.65802 | 0 | 0 | 0 | 1.0768 | 3.2553 | нд | нд | 3.2553 | 1.0768 | 100% | Перенос выполнения части мероприятия с 4 кв. на 1 кв. и на 3 кв.
1.6.6.2 | Приобретение вагона для ГПП (пост охраны). | L_019 | 1.04 | 0.86667 | нд | 0.17333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17333 | 0 | 100%
1.6.6.3 | Приобретение базы НИГП | L_020 | 35.3678 | 35.3678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.6.4 | Приобретение Инфракрасных термометров (2 шт.) | К_034 | 0.0936 | 0.0936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.6.5 | Строительство производственного здания на производственной площадке ПС 220 кВ Районная | М_024 | 2.66 | 0 | нд | 2.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65802 | нд | -0.65802 | нд | нд | нд | 2.66 | нд | нд